Raport z monitoringu „Program Rozwoju Kultury Fizycznej Gminy Goleniów na lata 2010 – 2025”

Dokumentem o charakterze strategicznym w zakresie rozwoju sportu jest „Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Gminy Goleniów na Lata 2010 – 2025” przyjęty na mocy Uchwały Nr XLIII/550/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Gminy Goleniów na lata 2010-2025.

Projekt dokumentu strategicznego został opracowany na zlecenie Burmistrza Gminy Goleniów firmie zewnętrznej Business Mobility International wyłonionej zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Ponieważ zaproponowany projekt nie został zaakceptowany przez zleceniodawcę oraz sportowe środowisko lokalne, na zlecenie burmistrza Gminna Rada Sportu dokonała korekty niniejszego dokumentu w części wytyczającej kierunki rozwoju. Dokument skonsultowano ze społecznością Gminy Goleniów oraz przyjęto głosami radnych Rady Miejskiej (stosunek głosów za 18 przeciw 0 wstrzymujących się 0).

Struktura dokumentu:

Wstęp

1.	Metodologia

2.	Uwarunkowania zewnętrzne i ich konsekwencje dla rozwoju kultury fizycznej w gminie Goleniów

2.1.	Uwarunkowania prawno – polityczne makrootoczenia

2.1.1.	Uwarunkowania zewnętrzne na poziomie krajowym

2.1.2.	Uwarunkowania zewnętrzne wynikające z dokumentów strategicznych i programowych na szczeblu województwa zachodniopomorskiego

2.2.	Uwarunkowania prawno – polityczne mikrootoczenia

3.	Raport o stanie kultury fizycznej w gminie Goleniów

3.1.	Charakterystyka ogólna gminy Goleniów

3.1.1.	Historia sportu goleniowskiego

3.2.	Gmina w statystyce

3.2.1.	Struktura ludności

3.3.	Infrastruktura

3.3.1.	Obiekty sportowe zamknięte na terenie gminy Goleniów

3.3.2.	Obiekty sportowe otwarte

3.3.3.	Obiekty rekreacji i wypoczynku

3.3.4.	Małe obiekty sportowe

3.4.	Rekreacja i sport masowy

3.5.	Sport wyczynowy

3.5.1.	Kluby i organizacje sportowe

3.6.	Turystyka

3.6.1.	Turystyka piesza

3.6.2.	Turystyka rowerowa

3.6.3.	Turystyka wodna

3.7.	Wychowanie fizyczne

3.8.	Rehabilitacja

3.8.1.	Kultura fizyczna i działania na rzecz sportu osób niepełnosprawnych

4.	Ocena stanu kultury fizycznej – ankiety

5.	Analiza SWOT

6. 	Diagnoza

7.	Wizja i misja

8.	Cele i kierunki działania

8.1.	Założenia do programu

8.2.	Zewnętrzne źródła finansowania działań założonych w programie

8.2.1.	Fundusze strukturalne UE na lata 2007 – 2013

8.2.2.	Ministerstwo sportu i turystyki rzeczypospolitej polskiej

8.2.3.	Totalizator sportowy

8.2.4.	Stowarzyszenie gmin polskich – euroregion Pomerania

9.	Monitorowanie programu

10.	Wykaz tabel, wykresów i rysunków

Niniejszy raport sporządzony głównie na podstawie danych własnych Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, innych wydziałów UGiM Goleniów oraz OSiR w Goleniowie, odnosi się do założonych w strategii wskaźników i ukazuje stan realizacji na dzień 31.12.2013r.

Dokument zakładał wizję Gminy Goleniów jako:

Stopniowy i dynamiczny rozwój kultury fizycznej w Gminie Goleniów poprzez sprawnie działający system zarządzania

natomiast misja Gminy Goleniów to:

Zwiększenie szans dla wszystkich mieszkańców Gminy Goleniów do uczestnictwa w kulturze fizycznej, zachęcanie do uczestnictwa w imprezach, umożliwienie mieszkańcom gminy osiągnięcia doskonałości w sporcie min. poprzez:

•	zwiększenie zdolności Gminy Goleniów w udostępnieniu, infrastruktury sportowej stale rozbudowywanej i unowocześnianej w kierunku potrzeb mieszkańców gminy.

•	zwiększenie możliwości udziału mieszkańców Gminy Goleniów ze  wszystkich grup społecznych w uczestnictwie w  różnorodnych formach szeroko rozumianej kultury fizycznej.

•	wykorzystanie potencjału Gminy Goleniów do promowania zasad aktywnego trybu życia we wszystkich kategoriach wiekowych

•	wypracowanie zasad motywowania i nagradzania wszystkich grup społecznych a w szczególności utalentowanych sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe na poziomie regionalnym, krajowym  i międzynarodowym.

W celu urzeczywistnienia powyższych wizji i misji określono 5 priorytetów i konkretne działania. Niniejsze zestawienie tabelaryczne przedstawia stopień realizacji poszczególnych zadań.

| PRIORYTET 1. INFRASTRUKTURA SPORTOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELE STRATEGICZNE | Kierunki działania / opis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | REALIZACJA |
| - Budowa nowej i przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej na terenie gminy Goleniów . Powiązania ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 – Cel Strategiczny 5, Cel 1,1: Rozwój infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich, Cel Strategiczny 6, Cel 1,6: Rozwój sportu i rekreacji, promocja zdrowego stylu życia, | - Zarządzanie infrastrukturą sportową Opis: Ideą jest określenie zasad, kierunku rozwoju gminnej infrastruktury służącej kulturze fizycznej oraz administrowania i zarządzania nią. Docelowym modelem realizacji niniejszego kierunku jest dążenie do utworzenia spółki prawa handlowego zarządzającą gminną infrastrukturą służącą kulturze fizycznej po wcześniejszym spełnieniu niezbędnych warunków gwarantujących płynność i rentowność spółki. | 1.1.1.10 a) Określenie harmonogramu modernizacji i budowy infrastruktury niezbędnej do utworzenia spółki prawa handlowego | 1.1.1.11 a) Wdrażanie kolejnych elementów niezbędnych do utworzenia spółki prawa handlowego wynikających z harmonogramu (1.1.1.10 a)) 1.1.1.11 b) Przekazanie w zarząd OSiR Sali Sportowej przy SP-Krępsko |  | 1.1.1.13 a) Utworzenie spółki prawa handlowego zarządzającej infrastrukturą 1.1.1.13 b) Przekazanie w zarząd OSiR Hali Sportowej przy G2 |  | Głównym zarządcą goleniowskiej infrastruktury pozostaje OSiR Goleniów w niezmienionej formie prawnej. Zgodnie ze strategią zamierzano go przekształcić w spółkę prawa handlowego po wcześniejszym dokapitalizowaniu zgodnie z analizą sporządzoną przez firmę zewnętrzną (1.1.1.11 a)). Wobec faktu, że marina w Lubczynie powstaje z powodów finansowych w okrojonej wersji, nie można uzyskać wskaźników pozwalających na utworzenie funkcjonalnego, stabilnego podmiotu w formie spółki. Przesunięto także termin budowy hali sportowej przy G2. |
|  | 1.1.2. Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy i Miasta Goleniów. Opis: Ideą tego kierunku jest sporządzenie harmonogramu budowy infrastruktury otwartych i zamkniętych obiektów sportowych na terenie gminy Goleniów oraz jego planowa realizacja. Podstawą inwestycji powinno być określenie funkcji obiektów, tak aby umożliwiły pełną realizację programów wychowania fizycznego oraz realizacji projektów i zamierzeń z zakresu sportu w szczególności w takich dyscyplinach sportu jak gry zespołowe i lekkoatletyka, przy jednoczesnym uwzględnieniem możliwości prowadzenia działań komercyjnych obniżających koszty utrzymania obiektu. Na terenach wiejskich skupienie się na wkomponowaniu w otoczenie obiektów infrastruktury dla rekreacji i wypoczynku, tworząc zespoły ogólnodostępnych obszarów rekreacji dla lokalnych społeczności w tym poprzez budowę placów zabaw przy szkołach jako narzędzie do realizacji programowej w klasach 0 – III. | 1.1.2.10 a) Rozpoczęcie modernizacji przystani w Lubczynie 1.1.2.10 b) Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krepsku 1.1.2.10 c) Budowa „Euroboiska” 1.1.2.10 d) Analiza potrzeb i możliwości budowy i przebudowy infrastruktury dla rekreacji i wypoczynku w oparciu o monitorowane przyszkolne place zabaw na terenach wiejskich | 1.1.2.11 a) – w korelacji z 1.1.2.10 a) Modernizacja przystani w Lubczynie 1.1.2.11 b) Modernizacja stadionu: - budowa bieżni poliuretanowej -modernizacja płyty głównej stadionu 1.1.2.11 c) Dokumentacja budowy hali sportowej OSiR przy G2 1.1.2.11 d) Budowa i modernizacja infrastruktury dla rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich według harmonogramu | 1.1.2.12 a) – w korelacji z 1.1.2.10 a) Modernizacja przystani w Lubczynie 1.1.2.12 b) – w korelacji z 1.1.2.11 c) Budowa hali sportowej OSiR przy G2 1.1.2.12 c) – w korelacji z 1.1.2.10 d) Kontynuacja zadania budowy i modernizacji infrastruktury dla rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich | 1.1.2.13 a) – w korelacji z 1.1.2.12 b) Budowa hali sportowej OSiR przy G2 – kontynuacja zadania 1.1.2.13 d) – w korelacji z 1.1.2.11 b) Kontynuacja modernizacji stadionu: - budowa zaplecza administarcyjno-hotelowo-gastronomicznego | 1.1.2.14 a) Modernizacja boiska przy Bramie Wolińskiej | Częściowo zrealizowane zostały zadania określone na lata 2010-2013: kończą się prace modernizacyjne w Lubczynie w okrojonej wersji, wybudowano Halę sportową przy SP w Krępsku wraz z kompleksem boisk o sztucznej nawierzchni, dokończono budowę Euroboiska, przy każdej szkole w Gminie Goleniów wybudowano zewnętrzne place zabaw stanowiące miejsca rekreacji i wypoczynku, na terenach wiejskich powstają place rekreacyjne tworzone z funduszów sołeckich zgodnie z wolą i potrzebami mieszkańców. Ponadto w ramach projektu Otwarte Bramy miejskie place zaopatrzono w małą infrastrukturę sportową dla osób starszych, podobne urządzenia powstały także na terenie stadionu miejskiego. Istnieje dokumentacja modernizacji stadionu miejskiego poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac na płycie głównej oraz budowę 6 torowej bieżni o strukturze syntetycznej wysokiej klasy. Na obecnym etapie w związku z zawieszeniem decyzji o przekształceniu OSiR w sp. pr. hand. nie planuje się dalszej radykalnej zmiany stadionu miejskiego. |
|  | 1.1.3. Tworzenie zorganizowanych miejsc dla rekreacji i wypoczynku. Opis: Przesłanką dla tego kierunku jest tworzenie ogólnodostępnych miejsc dla rekreacji i wypoczynku opartych na już istniejących zasobach infrastruktury sportowej, w obszarach atrakcyjnych turystycznie i w obszarach wiejskich. Planowane przedsięwzięcia w pierwszej kolejności dotyczyć powinny istniejącej Przystani w Lubczynie oraz najbliższego otoczenia rzeki Iny (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Serca Miasta) oraz działań zmierzających w kierunku zwiększenia dostępności mieszkańców gminy do zasobów sprzętu sportowego i rekreacyjnego. | 1.1.3.10 a) Rozpoczęcie modernizacji przystani w Lubczynie 1.1.3.10 b) Stworzenie planów zagospodarowania przestrzennego – Serce Miasta z uwzględnieniem idei Miasta Nad Rzeką 1.1.3.10 c) Wytyczenie kąpielisk na rok następny | 1.1.3.11 a) - w korelacji z 1.1.3.10 a) Modernizacja przystani w Lubczynie 1.1.3.11 b) Diagnoza zapotrzebowania na organizację miejsc do rekreacji i wypoczynku 1.1.3.11 c) Określenie miejsc rekreacji i wypoczynku | 1.1.3.12 a) - w korelacji z 1.1.3.10 a) Modernizacja przystani w Lubczynie 1.1.3.12 b) - w korelacji z 1.1.3.11 b) Organizacja miejsc rekreacji i wypoczynku zgodnie z diagnozą |  |  | Zmodernizowano centrum miasta w ramach projektu Otwarte Bramy stanowiącego uzupełnienie planów Serca Miasta. W ramach modernizacji uzupełniono miasto o miejsca rekreacji. Wytyczono kąpielisko w Lubczynie zgodnie z obowiązującym prawem. |
|  | 1.1.4. Przebudowa (modernizacja) istniejącej infrastruktury sportowej Opis: Kierunek ten zakłada przebudowę istniejących obiektów zamkniętych infrastruktury sportowej w kierunku zwiększenia możliwości realizacji programów wychowania fizycznego i poprawy komfortu i jakości realizacji tych programów w tym również poprzez poprawę ich zaplecza socjalnego. Kierunek ten przewiduje również modernizację istniejących otwartych boisk sportowych poprzez poprawę ich nawierzchni, przebudowę ich otoczenia na rzecz tworzenia nowych obszarów dla sportu, rekreacji i wypoczynku. |  |  |  |  | 1.1.4.14 a) Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 1.1.4.14 b) Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Goleniowie | Wcześniej niż planowano kompleksowo zmodernizowano boisko sportowe przy SP3. W roku 2014 zmodernizowane zostanie boisko przy SP4. |
|  | 1.1.5. Dostosowanie infrastruktury sportowej dla osób niepełnosprawnych Opis: Przesłaniem tego kierunku jest utworzenie planu inwestycji, których celem będzie modernizacja i budowa obiektów sportowych w kierunku ich dostosowania pod potrzeby osób niepełnosprawnych zarówno w zakresie realizacji projektów rehabilitacji ruchowej jak i stworzenia możliwości uprawiania przez osoby niepełnosprawne wybranych dyscyplin sportu wyczynowego i rekreacji. |  | 1.1.5.11 a) - w korelacji z 1.1.2.11 c) Dokumentacja budowy hali sportowej OSiR przy G2 uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych |  | 1.1.5.13 a) - w korelacji z 1.1.2.13 d) oraz z 1.1.2.11 b) Dostosowanie infrastruktury sportowej OSiR (Sportowa 25) dla osób niepełnosprawnych | 1.1.5.14 a) - w korelacji z 1.1.4.14 a) Dostosowanie infrastruktury sportowej przy SP4 dla osób niepełnosprawnych | Każda nowa inwestycja w Gminie Goleniów zgodnie z obowiązującym prawem posiada wymagane udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. |
| 1.2. Zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych . Powiązania ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 –Cel Strategiczny 6, Cel 1,9: Przeciwdziałanie proces marginalizacji społecznej, | 1.2.1.Dostosowanie wybranych obiektów infrastruktury sportowej do świadczeń z zakresu usług rehabilitacyjnych. Opis: Głównym przesłaniem tego kierunku jest dostosowanie obiektów zamkniętych infrastruktury sportowej do realizacji programów rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży |  | 1.2.1.11 b) - w korelacji z 1.1.2.11 c) Dokumentacja budowy hali sportowej OSiR przy G2 uwzględniająca możliwość świadczenia usług rehabilitacyjnych |  |  |  | Rezygnacja z powodu bogatej oferty podmiotów zewnętrznych posiadających kontrakty z NFZ |

| PRIORYTET 2. REKREACJA I SPORT O CHARAKTERZE MASOWYM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELE STRATEGICZNE | Kierunki działania / opis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | REALIZACJA |
| 2.1. Rozwój różnych form rekreacji i sportu masowego. Powiązania ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 – Cel Strategiczny 5, Cel 1,1: Rozwój infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich, Cel Strategiczny 6, Cel 1,6: Rozwój sportu i rekreacji, promocja zdrowego stylu życia, | 2.1.1. Tworzenie systemowych rozwiązań na rzecz powszechnego dostępu do obiektów sportowych i miejsc rekreacji w szczególności dla osób niepełnosprawnych i starszych wiekiem. Opis: Przesłaniem tego kierunku jest stworzenie takiego systemu dostępu do obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Goleniów, który pozwoli na pełne korzystanie z tej infrastruktury wszystkim mieszkańcom gminy w tym przede wszystkim osobom niepełnosprawnym i starszym |  | 2.1.1.11 a) Określenie systemu dostępności i finansowania dostępu do infrastruktury sportowej dla określonych grup społecznych | 2.1.1.12 a) Wdrażanie systemu | 2.1.1.13 a) Kontynuacja zadania |  | Głównym zarządcą infrastruktury sportowej jest OSiR oraz szkoły prowadzone przez GG. wszystkie te podmioty maja zasady dostępności i ewentualnej odpłatności za obiekty sportowe. Fakt poboru opłat jest krytykowany przez środowisko sportowe szczególnie kluby sportowe, jednakże należy podkreślić iż w ramach dotacji gminnej kluby uzyskują rokrocznie znaczne środki na pokrycie ww. wydatków. Porównując obecny system z systemem bezpłatnego dostępu do infrastruktury można stwierdzić, że odpłatność ma charakter dyscyplinujący i motywujący dla klubów. Gmina posiada 2 nieodpłatne orliki wraz z zatrudnionymi trenerami środowiskowymi oraz sieć nowych miejsc rekreacyjnych m.in. dla osób niepełnosprawnych i starszych. Dużą popularnością cieszą się nieodpłatne elementy stadionu miejskiego tj. bieżnia, plac zabaw. |

| PRIORYTET 3. SPORT WYCZYNOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELE STRATEGICZNE | Kierunki działania / opis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | REALIZACJA |
| 3.1. Wsparcie przedsięwzięć sportu wyczynowego na terenie gminy Goleniów. Powiązania ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 – Cel Strategiczny 6, Cel 1,6: Rozwój sportu i rekreacji, promocja zdrowego stylu życia | 3.1.1. Wsparcie organizacyjne, finansowe i infrastrukturalne klubów i organizacji sportowych Opis: Głównym przesłaniem tego kierunku jest wsparcie klubów i organizacji sportowych. Zadaniem Gminy w tym zakresie byłoby zapewnienie środków oraz ustalenie czytelnego i jednoznacznego systemu finansowania oraz dostępu do infrastruktury sportowej | 3.1.1.10 a) zabezpieczenie środków w budżecie na rok następny na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 3.1.1.10 b) stworzenie systemu wieloletniego współfinansowania umożliwiającego autonomiczne prowadzenie klubu lub organizacji sportowej w pełnym zakresie jego potrzeb | 3.1.1.11 a) Przyznanie środków na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej 3.1.1.11 b) Określenie zasad korzystania z infrastruktury sportowej przez kluby i organizacje sportowe | 3.1.2.12 a) Analiza potrzeb i ewentualna organizacja klas usportowionych i /lub sportowych w wytypowanych placówkach oświatowych | 3.1.2.13 a) Monitoring zadania. |  | Gmina zabezpiecza w budżecie rokrocznie ok. 850 000 na działalność klubów sportowych. Przyjęto nowe zasady finansowania klubów sportowych wg. uchwały RM wypracowanej przez sportowe środowisko lokalne. Efektem m.in. niniejszej uchwały jest wzrost liczby klubów sportowych i ich członków oraz rozwój nowych dyscyplin sportowych. Kluby sportowe odpłatnie korzystają z infrastruktury sportowej płacąc wg. skodyfikowanych stawek, jednakże posiadają możliwość pokrycia kosztów korzystania z infrastruktury z dotacji gminnej. W G1 funkcjonowała klasa sportowa, jednakże wobec braku zainteresowania uczniów zrezygnowano z kontynuacji projektu. |
|  | 3.1.2. Motywowanie, nagradzanie oraz wsparcie finansowe za szczególne osiągnięcia w sporcie wyczynowym Opis: Założeniem tego kierunku jest stworzenie systemu motywowania, nagradzania oraz wspierania zawodników oraz trenerów za szczególne osiągnięcia w sporcie wyczynowym mecenatu i innych form wspierania finansowego |  | 3.1.2.11 a) Modyfikacja istniejącego systemu motywowania, nagradzania oraz wsparcia finansowego | 3.1.2.12 a) Kontynuacja zadania |  |  | Uchwała z 2010r. pozwala na finasowanie trenerów oraz umożliwia przekazywanie stypendiów dla zawodników, którzy osiągną kryteria ustalone przez Gminę Goleniów. W roku 2013 stypendium pobiera 14 os. |

| PRIORYTET 4. REHABILITACJA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELE STRATEGICZNE | Kierunki działania / opis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | REALIZACJA |
| 4.1. Wsparcie organizacji zajęć z zakresu rehabilitacji Powiązania ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 – Cel Strategiczny 6, Cel 1,6: Rozwój sportu i rekreacji, promocja zdrowego stylu życia Cel 1,9: Przeciwdziałanie proces marginalizacji społecznej, Cel 1,10: Stworzenie systemu realizacji zadań polityki socjalnej, | 4.1.1. Wspieranie projektów rehabilitacji ruchowej o charakterze masowym na terenie otwartych obiektów rekreacyjnych. Opis: Główną ideą tego kierunku jest grantowe wspieranie finansowe i organizacyjne projektów organizowanych przez organizacje pozarządowe typu Uniwersytet Trzeciego Wieku imprez cyklicznych i jednorazowych organizowanych na rzecz zwiększenia dostępu do rehabilitacji ruchowej o charakterze masowym w oparciu o takie obiekty jak otwarte boiska sportowe, miejsca rekreacji i wypoczynku w Lubczynie, parki - skwery rekreacyjne, ścieżki rowerowe, ścieżki piesze itp. | 4.1.1.10 a) Zabezpieczenie środków w budżecie na rok następny na realizację grantów | 4.1.1.11 b) Przyznanie grantów na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej | 4.1.1.12 c) Kontynuacja zadania |  |  | Gmina Goleniów w ramach grantów przyznawanych zgodnie z ustawą o wolontariacie i działalności pożytku publicznego przekazuje NGO’s granty na realizację zadań. W ramach grantów zgodnie z zapotrzebowaniem stowarzyszeń są realizowane zadania o charakterze rehabilitacyjnym. |
|  | 4.1.2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wadami postawy. Opis: Głównym założeniem tego kierunku, jest sfinansowana przez Gminę Goleniów diagnoza wad postawy na początku każdego etapu edukacyjnego oraz utworzenie grantowego systemu zajęć pozalekcyjnych, których celem byłoby korygowanie zidentyfikowanych wad postawy wśród dzieci i młodzież szkół goleniowskich. | 4.1.2.10 a) Zabezpieczenie środków w budżecie na rok następny | 4.1.2.11 a) Realizacja godzin grantowych w celu korekty wad postawy uczniów w ramach programu „Proste plecy” | 4.1.2.12 a) Kontynuacja zadania |  |  | Szkoły GG aplikują co semestr do Burmistrza Gminy Goleniów o środki na realizację zajęć pozalekcyjnych, głównie o charakterze sportowym lub rehabilitacyjnym. W ramach systemu w roku szkolnym takich zajęć we wszystkich szkołach GG jest 30h/tygodniowo. |

| PRIORYTET 5. TURYSTYKA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELE STRATEGICZNE | Kierunki działania / opis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | REALIZACJA |
| 5.1. Rozbudowa infrastruktury turystycznej służącej zwiększeniu aktywności mieszkańców gminy w ramach sportu masowego i rekreacji. Powiązania ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 – Cel Strategiczny 5, Cel 1,1: Rozwój infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich, Cel Strategiczny 6, Cel 1,6: Rozwój sportu i rekreacji, promocja zdrowego stylu życia, | 5.1.1. Budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Lubczynie. Opis: Głównym przesłaniem tego kierunku jest taki plan budowy i rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej w Lubczynie, który umożliwiałby organizację imprez z zakresu sportu masowego, i wyczynowego i rekreacji dla szerokiej grupy mieszkańców gminy, obszaru metropolitarnego i Polski. Jednocześnie ta infrastruktura winna być podstawą dla ciągłości usług turystycznych poprzez swobodny dostęp do sprzętu sportowego i rekreacyjnego w ramach funkcjonujących wypożyczalni sprzętu przy jednocześnie dobrze zorganizowanych przedsięwzięciach o charakterze szkoleniowym i instruktażowym dla klas szkolnych w ramach realizacji godzin wychowania fizycznego, osób indywidualnych i grup zainteresowanych podnoszeniem swoich umiejętności w ramach dyscyplin możliwych do uprawiania w oparciu o infrastrukturę sportową i rekreacyjną w Lubczynie. Organizacja zawodów w określonych dyscyplinach sportów wodnych. | 5.1.1.10 a) Rozpoczęcie modernizacji przystani w Lubczynie | 5.1.1.11 a) - w korelacji z 1.1.3.10 a) Modernizacja przystani w Lubczynie 5.1.1.11 b) Wprowadzenie zadania –Żeglarstwo dla gimnazjalisty | 5.1.1.12 a) - w korelacji z 1.1.3.10 a) Modernizacja przystani w Lubczynie 5.1.1.12 b) Kontynuacja zadania 5.1.1.12 c) Organizacja zawodów żeglarskich dla gimnazjalistów | 5.1.1.13 a) Rozważenie możliwość i stworzenia projektu – Szkoła pod żaglami dla gimnazjalistów |  | Realizacja modernizacji przystani w Lubczynie. Rokrocznie realizowany jest projekt. Żeglarstwo dla Gimnazjalisty zakładający zapoznanie uczniów z podstawami żeglarstwa, zwieńczeniem projektu był udział uczniów w regatach Tall Ship Races 2013 oraz dalsze plany dłuższych rejsów o charakterze szkoły pod żaglami. Wobec przesunięcia prac w Lubczynie przeniesiono termin organizacji zawodów. |
|  | 5.1.2. Budowa i modernizacja sieci ścieżek dla turystyki pieszej. Opis: Założeniem tego kierunku jest wytyczanie, budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek i szlaków dla turystyki pieszej w kierunku poprawy jakości i dostępności tej infrastruktury dla wszystkich form turystyki pieszej oraz dyscyplin zbliżonych do tej formy rekreacji takich jak Nordic Walking, biegi przełajowe, biegi na orientację z jednoczesnym wykorzystaniem tych szlaków w okresie zimowym dla uprawiania narciarstwa biegowego. |  | 5.1.2.11 a) Diagnoza sieci ścieżek i szlaków dla turystyki pieszej | 5.1.2.12 a) - w korelacji z 5.1.2.11 a) Wytyczenie na istniejących ścieżkach szlaków dla poszczególnych form rekreacji (Nordic Walking, biegi przełajowe) 5.1.2.12 b) - w korelacji z 5.1.2.11 a) Ewentualne wytyczenie nowych ścieżek i szlaków zgodnie z diagnozą |  |  | Systematycznie kontrolowana jest jakość wytyczonych szlaków, uzupełniane są oznaczenia, usuwane śmieci. Obecnie modyfikowany jest układ szlaków oraz przygotowywane są materiały promocyjne dla mieszkańców i turystów. |
|  | 5.1.3. Budowa i modernizacja sieci szlaków i ścieżek dla turystyki rowerowej. Opis: Ideą tego kierunku jest budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek i szlaków dla turystyki rowerowej celem zwiększenia jakości nawierzchni tych tras dla uprawiania różnych form tej turystyki w tym również kolarstwa przełajowego i tworzenia odcinków ścieżek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych używających rowerów trzykołowych min. poprzez budowę tego typu obiektów ja ścieżka rowerowa do Lubczyny. |  | 5.1.3.11 a) Diagnoza sieci ścieżek i szlaków dla turystyki rowerowej oraz ustalenie listy priorytetowych ścieżek i szklaków rowerowych oraz harmonogramu ich realizacji 5.1.3.11 b) - w korelacji z 5.1.3.11 a) Wytyczenie w ramach istniejących i projektowanych ścieżek odcinków dla niepełnosprawnych | 5.1.3.12 a) - w korelacji z 5.1.3.11 a) Realizacja zadania wg harmonogramu |  |  | Przeprowadzono kompleksową diagnozę stanu ścieżek i szlaków rowerowych. Opracowano koncepcję ścieżek rowerowych, a potrzeby rowerzystów uwzględniane są podczas kolejnych remontów dróg przeprowadzanych w Gminie Goleniów. Pozyskano fundusze zewnętrzne na budowę ścieżki z Goleniowa do GPP, stanowiący I etap drogi rowerowej do Lubczyny. |
|  | 5.1.4. Rozbudowa i modernizacja szlaku kajakowego po rzece Inie. Opis: Głównym założeniem tego kierunku jest systematyczna modernizacja i udoskonalanie zgodnie z oczekiwaniami turystów infrastruktury około turystycznej wzdłuż rzeki Iny, remontowanie istniejących i budowa nowych slipów, zadaszonych miejsc postojowych dla kajakarzy z paleniskami na ogniska, itp. Celem tego działania jest pełniejsze wykorzystanie spławności rzeki Iny, promocja jej walorów przyrodniczych. Wsparciem dla tego działania jest baza sprzętowa (kajaki, transport) udostępniana odpłatnie przez OSiR. |  | 5.1.4.11 a) Diagnoza oraz ewentualna rozbudowa infrastruktury kajakowej wzdłuż rzeki Iny. | 5.1.4.12 a) - w korelacji z 5.1.4.11 a) Kontynuacja zadania |  |  | OSiR w swojej ofercie posiada możliwość zorganizowania spływu kajakowego na trasie Bącznik – Lubczyna, korzystając z istniejącej, rokrocznie odnawianej infrastruktury. P |
| 5.2. Organizacja imprez w ramach sportu masowego i rekreacji dla różnych grup wiekowych. Powiązania ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 – Cel Strategiczny 6, Cel 1,6: Rozwój sportu i rekreacji, promocja zdrowego stylu życia, | 5.2.1. Wspieranie i współudział w organizacji projektów i imprez masowych w oparciu o istniejące szlak kajakowy oraz szklaki turystyki pieszej i rowerowej. Opis: Przesłaniem tego kierunku jest wspieranie organizacji pozarządowych jak i współudział samorządu w organizacji projektów mających na celu upowszechnienie turystyki w różnych grupach wiekowych mieszkańców gminy Goleniów m.in. poprzez organizację lub współudział takich imprez jak tematyczne rajdy rowerowe, marsze na orientację dla młodzieży, wyprawy Nordic Walking dla osób starszych z instruktorem itp. |  | 5.2.1.11 a) Objęcie patronatu nad organizowanymi imprezami popularyzującymi turystykę wodna, pieszą i rowerową – Goleniowska Marka 5.2.1.11 b) Organizacja spływów kajakowych rodzinnych. 5.2.1.11 c). Włączenie oferty spływu kajakowego do turystycznej oferty pn. „Goleniów w 24h” i „Goleniów w 48h” | 5.2.1.12 a) Organizacja dla młodzieży szkolnej Triatlonu Goleniowskiego – marsz na orientację – rower – kajak (Goleniów – Bącznik – Goleniów) Goleniowska Marka 5.2.1.12 b) Organizacja spływów kajakowych rodzinnych. |  |  | Gmina Goleniów jest otwarta na wsparcie imprez propagujących zdrowy styl życia zarówno w ramach grantów wynikających z ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego jak i poprzez pomoc organizacyjną np. zabezpieczenie przejazdów Goleniowskiej Masy Krytycznej przez SM. Uhonorowano także organizatorów Maratonu Puszczy Goleniowskiej nagrodą BGG Barnimami m.in. za propagowanie biegania. OSiR w ofercie posiada możliwość zorganizowania spływu na trasie Bącznik – Lubczyna, który od kilku lat cieszy się dużą popularnością. Propagowany jest pomysł sportowego poznawania Goleniowa: Goleniów w 24h i 48h. |
|  | 5.2.2. Zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do sportu wodnego i rekreacji opartej o dostęp do Jeziora Dąbie i rzeki Ina. Opis: Celem tego kierunku jest stworzenie (wspieranie) działań na rzecz wykorzystania urządzeń sportowych takich jak kajaki, łódki. łodzie żaglowe, rowery wodne. Kierunek ten zakłada również zwiększenie dostępu do samych zbiorników wodnych jak i poprawy spławności rzeki Ina. | 5.2.2.10 a) Wytyczenie kąpielisk na rok następny | 5.2.2.11 a) weekendowy tramwaj wodny do Lubczyny 5.2.2.11 b) Wprowadzenie zadania –Żeglarstwo dla gimnazjalisty | 5.2.2.12. a) Organizacja zawodów żeglarskich dla gimnazjalistów |  |  | OSiR w sezonie oferuje całe spektrum działań umożliwiających korzystanie z j. Dąbie i Iny – tramwaj weekendowy, wypożyczalna sprzętu sportowego, organizacja spływów kajakowych, letnie koncerty na betonowcu, współpraca w realizacji programów „Żagle dla gimnazjalisty”, „Kajakiem po Inie” W roku 2014 przejazd Zieloną Linią do kąpieliska w Lubczynie będzie bezpłatny |

Tabela 18 Programu jest podsumowaniem zaplanowanych inwestycji – poniżej przedstawiono realizację poszczególnych zadań

| Alokacja zadań inwestycyjnych wynikających z uchwalenia Programu Rozwoju Kultury Fizycznej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.1.2.10 a) Rozpoczęcie modernizacji przystani w Lubczynie modernizacja przesunięta w czasie, z powodów finansowych realizowana w okrojonej wersji 1.1.2.10 b) Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krepsku zrealizowano 1.1.2.10 c) Budowa „Euroboiska” zrealizowano 1.1.2.10 d) Analiza potrzeb i możliwości budowy i przebudowy infrastruktury dla rekreacji i wypoczynku w oparciu o monitorowane przyszkolne place zabaw na terenach wiejskich - zrealizowane | 1.1.2.11 a) – w korelacji z 1.1.2.10 a) Modernizacja przystani w Lubczynie jw 1.1.2.11 b) Modernizacja stadionu: - budowa bieżni poliuretanowej -modernizacja płyty głównej stadionu realizacja przesunięta, planowane zakończenie 2014r 1.1.2.11 c) Dokumentacja budowy hali sportowej OSiR przy G2 zrealizowane 1.1.2.11 d) Budowa i modernizacja infrastruktury dla rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich według harmonogramu jw 1.1.3.11 b) Diagnoza zapotrzebowania na organizację miejsc do rekreacji i wypoczynku jw., program rozszerzony o place w ramach Otwartych Bram, rozwoju stadionu Miejskiego, plac w parku, działania w ramach funduszu sołeckiego | 1.1.2.12 a) – w korelacji z 1.1.2.10 a) Modernizacja przystani w Lubczynie jw 1.1.2.12 b) – w korelacji z 1.1.2.11 c) Budowa hali sportowej OSiR przy G2 jw. 1.1.2.12 c) – w korelacji z 1.1.2.10 d) Kontynuacja zadania budowy i modernizacji infrastruktury dla rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich jw. 1.1.3.12 b) - w korelacji z 1.1.3.11 b) Organizacja miejsc rekreacji i wypoczynku zgodnie z diagnozą – jw. | 1.1.2.13 a) – w korelacji z 1.1.2.12 b) Budowa hali sportowej OSiR przy G2 – kontynuacja zadania jw. 1.1.2.13 d) – w korelacji z 1.1.2.11 b) Kontynuacja modernizacji stadionu: - budowa zaplecza administarcyjno-hotelowo-gastronomicznego - rezygnacja 1.1.5.13 a) - w korelacji z 1.1.2.13 d) oraz z 1.1.2.11 b) Dostosowanie infrastruktury sportowej OSiR (Sportowa 25) dla osób niepełnosprawnych – systematyczne w ramach bieżącej modernizacji | 1.1.4.14 a) Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 realizacja zgodnie z planem 1.1.5.14 a) - w korelacji z 1.1.4.14 a) Dostosowanie infrastruktury sportowej przy SP4 dla osób niepełnosprawnych systematyczne w ramach bieżących modernizacji 1.1.4.14 b) Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Goleniowie Zrealizowano 2013r 1.1.2.14 a) Modernizacja boiska przy Bramie Wolińskiej realizacja przesunięta | 1.1.2.15 a) Inwentaryzacja zasobów oraz diagnoza zapotrzebowania na budowę i modernizację przyszkolnych obiektów sportowych oraz realizacja zadania w latach następnych |
| Alokacja zadań inwestycyjnych wynikających z uchwalenia Programu Rozwoju Kultury Fizycznej |  |  |  |  |  |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | 5.1.2.11 a) Diagnoza sieci ścieżek i szlaków dla turystyki pieszej –bieżący monitoring, uzupełnienie sieci 5.1.3.11 a) Diagnoza sieci ścieżek i szlaków dla turystyki rowerowej oraz ustalenie listy priorytetowych ścieżek i szklaków rowerowych oraz harmonogramu ich realizacji zrealizowano w 2013r. 5.1.3.11 b) - w korelacji z 5.1.3.11 a) Wytyczenie w ramach istniejących i projektowanych ścieżek odcinków dla niepełnosprawnych – brak potrzeby tworzenia odcinków specjalnych 5.1.4.11 a) Diagnoza oraz ewentualna rozbudowa infrastruktury kajakowej wzdłuż rzeki Iny.- rokroczna analiza i ewentualne doraźne naprawy istniejącej infrastruktury | 5.1.2.12 a) - w korelacji z 5.1.2.11 a) Wytyczenie na istniejących ścieżkach szlaków dla poszczególnych form rekreacji (Nordic Walking, biegi przełajowe) – brak potrzeby tworzenia odcinków specjalnych 5.1.2.12 b) - w korelacji z 5.1.2.11 a) Ewentualne wytyczenie nowych ścieżek i szlaków zgodnie z diagnozą Realizacja ścieżek w ramach kompleksowych remontów, budowa ścieżki Goleniów –GPP 2014r. 5.1.3.12 a) - w korelacji z 5.1.3.11 a) Ewentualne wytyczenie nowych ścieżek i szlaków zgodnie z diagnozą. Realizacja zadania wg harmonogramu - korekta szlaków, bieżący monitoring, |  |  |  |

Podstawowa trudność we wdrażaniu strategii:

Zmiana modelu finansowania mariny w Lubczynie – zmniejszenie ilości środków zewnętrznych, co spowodowało modyfikacją planów i rezygnację z części kosztotwórczych instalacji. Niniejsza decyzja uniemożliwiła przekształcenie OSiR w Goleniowie w ekonomicznie wydajny podmiot - spółkę prawa handlowego. Wobec powyższego zrezygnowano z gruntownej przebudowy stadionu miejskiego zakładającego m.in. budowę na nim kompleksu administarcyjno-hotelowo-gastronomicznego. Niniejsze centrum wraz z nowowybudowaną pełnowymiarową halą przy Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie miały zapewnić płynność finansową i rentowność OSiR w Goleniowie jako spółki.

Reasumując - Gmina Goleniów systematycznie realizuje zapisy Strategii ze świadomością, że zmieniająca się rzeczywistość wymaga bieżącej modyfikacji dokumentu.